Zał. Nr.2 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

ZP 341/6/2009

zawarta dnia  ……………………………..2009 r. w Rzepinie pomiędzy:

Gminą Rzepin reprezentowaną

przez Andrzeja Skałubę- Burmistrza Rzepina

w obecności Heleny Dziemidowicz- Skarbnika

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a …………………………………………………………………………………………………

NIP…………………. , REGON …………………., wpis do ewidencji działalności gospodarczej/ rejestracja w ……………………….. , zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………

o następującej treści :w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……………………. na zadanie p.n.: „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ulicy Poznańskiej w Rzepinie”

została umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, których szczegółowy zakres określają: kosztorys ofertowy, projekt budowlany, siwz, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na .....................

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 31.07.2009 r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- Plac budowy w terminie do dnia .........................

- Dokumentację projektową w terminie do dnia ........................... 2009 r.

§ 4

Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie ......................, uprawnienia budowlane nr ......................... z dnia ............................., zam. ................................................

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać przedmiot umowy własnymi siłami oraz z własnych materiałów.

- Prowadzić pełną obsługę techniczną i geodezyjną  robót.

- Wykonać sukcesywnie zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy zgodnie z warunkami

bhp i umieścić tablicę informacyjną budowy.

- Wykonać i utrzymywać na swój koszt doprowadzenie energii, zapewnić ochronę mienia obiektu i budowy, zapewnić warunki bhp i ppoż.

- Ubezpieczyć budowę i roboty:

  - roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie związane z prowadzeniem robót – od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,

  - od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

  - Wykonawca na żądanie Inwestora przedstawi dokumenty ubezpieczeniowe.

- Przekazać Zamawiającemu: atesty, certyfikaty i świadectwa wbudowywanych materiałów, gwarancje na zamontowane urządzenia, protokoły badań i sprawdzeń.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze socjalne i magazynowe budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia, warunki bhp i ppoż.

- Przekazać Zamawiającemu protokoły technicznych odbiorów robót, protokół odbioru przez dysponenta sieci, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą uzgodnioną w ZUD

§ 6

- Strony ustalają, że wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia ustalone na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu …………….. i  wyniesie: ................... zł netto,

słownie netto: .................................................

plus podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie: ......................... zł,

słownie: ............................................................................................................
na kwotę brutto: ......................... zł

słownie brutto: ..........................................................

- Wynagrodzenie wymienione w ust. l obejmuje wszelkie koszty i podatki obowiązujące oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty objęte umową nastąpi po wykonaniu całości robót oraz odbiorze końcowym bez usterek. Podstawą do zapłaty faktury stanowić będzie potwierdzony przez wszystkie strony protokół odbioru końcowego i stwierdzenie,  że wykonana nawierzchnia płyty boiska jest wykonana prawidłowo i zapewnia właściwy wzrost trawy ( trawa biologicznie czynna na całej płycie boiska ).

- Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru i rozliczania robót etapami.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec pomniejszeniu o zakres robót niewykonanych na podstawie cen jednostkowych ustalonych w kosztorysach ofertowych.

- Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.

- Roboty zamienne i dodatkowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym protokołem konieczności wykonania tych robót, wartość tych robót zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

§ 7

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca stosownie do art. 147 i art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy tj. ............... zł (słownie: ...................................................... złotych), w dniu .............2009r.

- Zabezpieczenie wniesione zostało w formie gwarancji ubezpieczeniowej, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję należytego, zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru robót,

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie  nie później niż  w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ustępie powyższym, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych, w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

1.Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia:

1.1 Wykonawca zapewni renowację płyty boiska oraz jego pielęgnację w okresie trwania gwarancji ( dotyczy napraw nawierzchni płyty boiska w miejscach utraty spójności trawy   z podłożem);

§ 9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za przekroczenie ustalonego w umowie końcowego terminu zakończenia robót, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego terminu  zakończenie zadania.

    - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

    - Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru nie dających się usunąć 
- w wysokości ustalonej przez Komisję Odbioru procentowo do wynagrodzenia umownego.

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego .

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

7. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawianych przez Wykonawcę lub przejąć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za zwlokę w przekazaniu dokumentacji lub jej umówionej części w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia umówionego.

- Za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego licząc od następnego dnia w którym miał być dokonany odbiór robot.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

§ 11

Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV kodeksu postępowania cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku firmy,

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

b) sporządzi wykaz materiałów, urządzeń, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie spowodował Zamawiający.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt.3 , oraz zapłaty wynagrodzenia,

b) odkupienia materiałów i urządzeń określonych w pkt.3 .b.,

  - przejęcia terenu budowy.

§ 12

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:

1. Zamawiający ma prawo rezygnacji z wykonania części robót o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie z wyprzedzeniem dwóch tygodni.

- Wszelkie roboty zamienne i dodatkowe mogą być wykonane wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Podstawą wykonania robot zamiennych będzie protokół konieczności.

- Ewentualne roboty dodatkowe i zamienne rozliczane będą kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę  na podstawie wskaźników cenotwórczych podanych w ofercie przetargowej.

- Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy może ulec zmianie o pomniejszony lub powiększony zakres robót faktycznie wykonanych na podstawie cen jednostkowych ustalonych w kosztorysach ofertowych.

§ 13

Zmiana postanowień niniejszej umowy (wraz z integralnymi załącznikami) wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgody obydwu stron wyrażonej w formie oddzielnego zamówienia i aneksu.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Kosztorys ofertowy

| Zamawiający: | Wykonawca: |
| --- | --- |
| ................................................... | .................................................... |
| ................................................... | .................................................... |