TOM	II	UMOWA, WARUNKI KONTRAKTU

dla kontraktu rozliczanego obmiarowo

ROZDZIAŁ	1	FORMULARZ AKTU UMOWY

ROZDZIAŁ	2	WARUNKI OGÓLNE

ROZDZIAŁ	3	WARUNKI SZCZEGÓLNE

ROZDZIAŁ 1	FORMULARZ AKTU UMOWY

Tom 2

Rozdział 1

AKT UMOWY NA ROBOTY

Nazwa zadania:

Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin.

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

UMOWA Nr …………………………

W dniu .... ... ... niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy:

Gminą Rzepin

adres: Pl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin.

reprezentowanym przez: …………………………

przy kontrasygnacie Skarbnika …………………………

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony,

a ..................................................................................................................................

adres: ..............................................................................................................................

NIP: …………………………, REGON: …………………….., KRS: ……………………….., 
reprezentowanym przez:..................................................................................................
(zwanym dalej „Wykonawcą”),

będącym zarejestrowanym podatnikiem VAT

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późni. zm.)

§ 1

1. 	Zamawiający zleca w Wykonawca przyjmuje roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, obejmujące:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 12 433,50 m, w tym 1804,00 m przyłączy

- budowa 11 przepompowni ścieków,

- budowa 1 lokalnego punktu tłocznego,

W zakresie wskazanym w załącznikach do umowy.

§ 2

1.	Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano  im w Warunkach Kontraktu dołączonych do Umowy

2.	Szczegółowy zakres robót przedstawiają następujące dokumenty. Będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności:

(a)	Niniejszy Akt Umowy,

(b)	Oferta Wykonawcy

(c)	Warunki Szczególne Kontraktu na budowę (Część II),

(d)	Warunki Ogólne Kontraktu na budowę (Część I),

(e)	Specyfikacje Techniczne

(f)	Dokumentacja Projektowa (Rysunki),

(g)	Wyceniona Tabela Elementów Rozliczeniowych (po korekcie arytmetycznej),

(h)	Wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy [wymienić jeśli są].

Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują.

§ 3

1.	Roboty zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie, jak podano w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe licząc od Daty Rozpoczęcia, określonej w Powiadomieniu o Dacie Rozpoczęcia.

§ 4

1.	Z uwagi na płatności, jakich Zamawiający ma dokonać na rzecz Wykonawcy, jak niżej wymieniono, Wykonawca niniejszym zobowiązuje się wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć wszystkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności określonych w pkt 7, według postanowień Klauzuli 14 Warunków Kontraktu.

2.	Zamawiający niniejszym uzgadnia z Wykonawcą, że zapłaci mu w uznaniu wykonania, wykończenia Robót i usunięcia usterek Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto: .................................................. PLN,

Opłaty celne, podatek akcyzowy i inne opłaty importowe :...... ..... ....... ........PLN,

Podatek VAT:...................................................................................................PLN,

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto: ................................................... PLN,

Słownie: ……………………………………………...………………………….…. PLN,

lub kwotę, jaka może być należna stosownie do postanowień Umowy w terminach i w sposób przewidziany w Umowie  ( dotyczy kontraktów obmiarowych).

Należny podatek VAT zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami

3.	Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

.....................................................................................................................

(nazwa banku, pełny numer konta)

§ 5

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.	Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

3.	Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.	Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

- Zamawiający

- Wykonawca

- Inżynier Kontraktu

5.	Na dowód tych postanowień Strony sporządziły zgodnie z ich uprawnieniami niniejszą Umowę. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu, to jest podpisania przez Wykonawcę.

| ZAMAWIAJĄCY: Podpisano, przypieczętowano przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | WYKONAWCA: Podpisano, przypieczętowano przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |
| --- | --- |
| Nazwisko podpisującego (drukowanymi literami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Nazwisko podpisującego (drukowanymi literami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| W charakterze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Będąc w pełni upoważnionym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | W charakterze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Będąc w pełni upoważnionym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Data:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Data:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ROZDZIAŁ 2:	WARUNKI OGÓLNE

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Roboty będące przedmiotem przetargu, a później realizacji winny zostać przeprowadzone zgodnie z procedurami CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION,  pierwsze wydanie FIDIC 1999

Wydane przez:

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils.

 P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12- Chailly, Switzerland,

(+ 41 21) 654 44 11, fax: + 41 21 653 54 32

e-mail: fidic@pobox.com

www: http://www.fidic.com

Wydanie angielsko – polskie wyżej wymienionych procedur można nabyć pod niżej wymienionymi adresami:

1. WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, Warunki Ogólne, wydanie angielsko – polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999)  ISBN 83-86810-14-9

COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. Łowicka 43

 P.O.Box 114, 02-551 WARSZAWA

 (+48 22) 849 00 28

fax. (+48 22) 849 10 07

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl

www: http://www.cosmopoli.com.pl

Wykonawca powinien posiadać i zaznajomić się z wymienionymi  Warunkami Ogólnymi Kontraktu i na żądanie Zamawiającego, przedstawić egzemplarz parafowany przez osobę uprawnioną do podpisania Oferty.

ROZDZIAŁ 3	WARUNKI SZCZEGÓLNE

SPIS TREŚCI

Klauzula 1. Postanowienia ogólne	12

Subklauzula 1.1 Definicje	12

Subklauzula 1.3 Komunikaty	14

Subklauzula 1.4 Prawo i język	14

Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów	14

Subklauzula 1.6 Akt Umowy	15

Subklauzula 1.7 Cesja	15

Subklauzula 1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji	15

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami:	15

Subklauzula 1.14 Solidarna Odpowiedzialność	15

Subklauzula 1.15 Szczegóły mające zostać poufne	15

Subklauzula 1.16 Narady Kierownictwa	15

Klauzula 2 Zamawiający	16

Subklauzula 2.1 Prawo Dostępu do Placu Budowy	16

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia	16

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego	16

Klauzula 3 Inżynier	16

Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera	16

Klauzula 4 Wykonawca	17

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy	17

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania	19

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy	20

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa.	21

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości.	21

Subklauzula 4.13 Zapewnienie Przejazdu i Dostępu	22

Subklauzula 4.18 Ochrona Środowiska	22

Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz	22

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie pracy	22

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy.	23

Subklauzula 4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę	23

Subklauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości	23

Subklauzula 4.27 Istniejące instalacje	23

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza	24

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie Personelu Kierowniczego i Siły Roboczej	24

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo	24

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy	25

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy	25

Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel kierowniczy i siła robocza	25

Subklauzula 6.13 Repatriacja	25

Klauzula 7 Urządzenia Materiały Wykonawstwo	26

Subklauzula 7.4 Dokonywanie Prób	26

Subklauzula 7.6 Prace Zabezpieczające	26

Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki	26

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie	26

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót	26

Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie	27

Subklauzula 8.3 Harmonogram	27

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie	27

Subklauzula 8.6 Szybkość Postępu Pracy	27

Subklauzula 8.7 Kary Umowne za Opóźnienie	28

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego	28

Subklauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków	28

Subklauzula 10.2 Przejęcie Części Robót	28

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych	28

Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady	28

Subklauzula11.4 Zaniedbanie Usunięcia Wad	28

Klauzula 12 Obmiary i Wycena	29

Subklauzula 12.1 Obowiązkowe obmiary Robót.	29

Subklauzula 12.3 Wycena	29

Klauzula 13 Zmiany i korekty	30

Subklauzula 13.2 Inżynieria wartości	30

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany	30

Subklauzula 13.4 Płatność w Stosownych walutach	30

Subklauzula 13.8 Korekty Wynikające ze zmiany kosztu.	30

Klauzula 14 Cena kontraktowa i płatność	30

Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa	30

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności	30

Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności	31

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatnosci	31

Subklauzula 14.7 Płatność	31

Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność	31

Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej	32

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z Zobowiązań	32

Subklauzula 14.15 Waluty Kontraktu	32

Subklauzula 14.16 Spłata	32

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego	32

Subklauzula 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego	32

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do Odstąpienia	33

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę	33

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy	33

Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę	33

Subklauzula 16.4 Płatność przy Odstąpieniu	34

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność	34

Subklauzula 17.5 Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej	34

Klauzula 18 Ubezpieczenie	34

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy	34

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia 0sób i uszkodzenia własności	35

Subklauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy	35

Klauzula 19 Siła Wyższa	35

Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, Płatność i Zwolnienie	35

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Sąd	35

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach	35

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach	35

Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne	36

Subklauzula 20.6 Rozwiązywanie Sporów	36

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa w sporach.	36

Subklauzula 20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach.	36

Klauzula 21 Klauzule Końcowe	36

WARUNKI SZCZEGÓLNE

Niniejsze Warunki Szczególne uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają dodatkowe klauzule do WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC- WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ, wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999) tak, aby spełniać przepisy prawa polskiego oraz przepisy właściwe dla Programu Phare.

# Klauzula 1. Postanowienia ogólne

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych.

## Subklauzula 1.1 Definicje

W klauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje i /lub wprowadzono zmiany:

| 1.1.1.1 | Kontrakt | Oznacza Umowę zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w skład, której wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy, Oferta, Załącznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki Szczególne i Ogólne Kontraktu, Specyfikacje, Dokumentacja Projektowa (Rysunki), Wyceniony Przedmiar Robót, wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1.3 | List Akceptujący | Usunąć pierwsze zdanie w klauzul 1.1.1.3 i zastąpić je nasypującym: „Nie będzie wystawiany List Akceptujący”. |
| 1.1.1.4(a) | Wypełniony Formularz Oferty | Oznacza dokument zatytułowany „Oferta”, sporządzony według wzoru zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który po wypełnieniu przez Wykonawcę zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego |
| 1.1.1.4(b) | Oferta | Oznacza zestaw dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, łącznie z wypełnionym Formularzem Oferty, skierowany do Zamawiającego. |
| 1.1.1.5 | Specyfikacja | Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do “Specyfikacji” należy czytać jako “Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót” |
| 1.1.1.6 | Rysunki | Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Rysunków”, należy czytać jako „Dokumentacja Projektowa”. W skład „Dokumentacji Projektowej” wchodzi Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy w zakresie niezbędnym dla przygotowania Dokumentów Przetargowych i Dokumentów Kontraktowych oraz dokumentacja projektowa sporządzana w trakcie budowy. |
| 1.1.1.9 | Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe | W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tożsamy z „Załącznikiem do Oferty”, oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe”, które są załączone do Umowy i stanowią jej część |
| 1.1.1.11 | Prawo Zamówień Publicznych | Oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wraz z aktami wykonawczymi (dalej PZP). |
| 1.1.1.12 | Kodeks Cywilny | Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wraz z późniejszymi zmianami |
| 1.1.1.13 | Prawo Budowlane | Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.(dalej Prawo Budowlane). |
| 1.1.1.14 | Warunki Kontraktu | Załącznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczególne i Warunki Ogólne |
| 1.1.1.15 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporządzone zgodnie z wymaganiami Art.36.1 PZP. |
| 1.1.1.16 | Aneks do Umowy | Oznacza zmianę postanowień Umowy pomiędzy jej stronami w przypadkach określonych w SIWZ opracowany i przygotowany zgodnie z tą samą procedurą, co Akt Umowy i przepisami PZP. |
| 1.1.1.17 | Wyceniona Tabela Elementów Rozliczeniowych - Przedmiar Robót | Tabela Elementów Rozliczeniowych -Przedmiar Robót wypełniony przez Wykonawcę, stanowiący część Kontraktu |
| 1.1.2.4 | Inżynier | Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. |
| 1.1.2.7 | Personel Wykonawcy | Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza także Kierownika budowy i kierowników robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. |
| 1.1.2.11 | Organ Zarządzający | Oznacza jednostkę zarządzającą dla Programu |
| 1.1.2.12 | Nadzór Wyższy | Oznacza działania podjęte przez Organ Zarządzający poprzez ich ekspertów, mające na celu monitorowanie poprawności użytych procedur podczas realizacji Kontraktu. |
| 1.1.4.1(a) | Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto | Oznacza cenę ofertową netto (bez podatku od towarów i usług VAT i opłat celnych) po odliczeniu ewentualnego opustu, zaakceptowaną w Umowie za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest używane określenie „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto. |
| 1.1.4.1(b) | Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto | Oznacza cenę ofertową netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zaakceptowaną w Umowie za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. |
| 1.1.4.8 | Waluta Miejscowa | Oznacza złoty polski (PLN) |
| 1.1.4.15 | Plan Płatności | Szacunek płatności przewidzianych do zrealizowania w okresie kwartalnym |
| 1.1.5.8 | Roboty | Oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego |
| 1.1.6.6 | Zabezpieczenie Wykonania | Oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP. |
| 1.1.6.10 | Dziennik Budowy | Oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami) |
| 1.1.6.11 | Projekt Budowlany | Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie z Art.34 Prawa Budowlanego. |
| 1.1.6.12 | Pozwolenie na Budowę | Oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym |
| 1.1.6.13 | Raporty Dzienne | Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót. |
| 1.1.6.14 | Księga Obmiarów | Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót. |
| 1.1.6.15 | Program Zapewnienia Jakości | Oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości według wymagań Specyfikacji Technicznych. |

## Subklauzula 1.3 Komunikaty

Na końcu punktu (a) dodano następującą treść:

Korespondencja przesyłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w każdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami  niniejszej Subklauzuli.

## Subklauzula 1.4 Prawo i język

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą:

Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim.

## Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą:

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

(a)	Akt Umowy i późniejsze Aneksy do Umowy,

(b)	Oferta Wykonawcy

(d)	Warunki Szczególne Kontraktu na budowę (Część II),

(e)	Warunki Ogólne Kontraktu na budowę (Część I),

(f)	Specyfikacje Techniczne

(g)	Dokumentacja Projektowa (Rysunki),

(h)	Wyceniona Tabela Elementów Rozliczeniowych [Przedmiar Robót] (po korekcie arytmetycznej),

(i)	Wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy [wymienić jeśli są].

Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania.

## Subklauzula 1.6 Akt Umowy

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą:

Akt Umowy będzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Tom 2  Warunki Kontraktu Rozdział 1).

Koszty administracyjne i wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem niniejszej umowy ponosi Zamawiający

## Subklauzula 1.7 Cesja

W Subklauzuli 1.7 w akapicie pierwszym usunięto całą treść subklauzuli od zdania rozpoczynającego się „Jednakże.....” wraz z podpunktami.

## Subklauzula 1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji

W Subklauzuli 1.9 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

## Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami:

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) o treści:

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

## Subklauzula 1.14 Solidarna Odpowiedzialność

Na końcu Subklauzuli dodano punkt (d) o treści:

(d)	Partner Wiodący działając w imieniu tych osób, będzie podejmował zobowiązania a także będzie otrzymywał instrukcje i odbierał płatności zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

## Subklauzula 1.15 Szczegóły mające zostać poufne

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

## Subklauzula 1.16 Narady Kierownictwa

W ciągu 7 dni od przekazania przez Wykonawcę Inżynierowi Raportu o postępie Robót wymaganego według Subklauzuli 4.21, odbywać się będą Rady Budowy z udziałem Wykonawcy i Inżyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu. 
Podwykonawcy będą brać udział w Radach Budowy na życzenie Inżyniera.

W ciągu 7 dni od dnia w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Wykonawcy i Zamawiającemu, w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy.

Jeśli będzie to konieczne to Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, informując o tym z 7 dniowym wyprzedzeniem.

# Klauzula 2 Zamawiający

## Subklauzula 2.1 Prawo Dostępu do Placu Budowy

W Subklauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodano treść:

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacja wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy, zatwierdzony Projekt Budowlany i Pozwolenie na Budowę oraz inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót.

## Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Usunięto całą  Subklauzulę 2.2

## Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.4

# Klauzula 3 Inżynier

## Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Usunięto z Subklauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów (“Jeżeli od Inżyniera wymaga się, aby…”) i zastąpiono je następującą treścią:

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących subklauzul tych Warunków Kontraktu, a w szczególności zmiany Czasu na ukończenie przekraczającego termin umowny:

- Subklauzula	2.1	Prawo dostępu do Placu Budowy

- Subklauzula	3.2	Delegowanie przez Inżyniera

- Subklauzula	4.4	Podwykonawcy

- Subklauzula	8.4	Przedłużenie Czasu na Ukończenie

- Subklauzula	8.8	Zawieszenie Pracy

- Subklauzula	8.8	Przedłużone Zawieszenie

- Subklauzula	10.3	Przeszkoda w Próbach Końcowych

- Subklauzula	12.3  	Wycena

- Subklauzula	13.1	Prawo do zmiany

- Subklauzula	13.2	Inżynieria Wartości

- Subklauzula	13.3	Procedura Zmiany

- Subklauzula	13.5	Kwoty Warunkowe

- Subklauzula	13.7	Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

- Subklauzula	14.9	Płatność Kwoty Zatrzymanej

- Subklauzula	17.4	Skutki zagrożeń stanowionych ryzyko Zamawiającego

- Subklauzula	19.4	Następstwa Siły Wyższej

- Subklauzula	20.1	Roszczenia wykonawcy

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodano treść:

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na uzyskanie uzgodnień Inżyniera z Zamawiającym i nie może rościc z tego tytułu prawa do zmiany czasu na ukończenie, chyba że czas na uzgodnienie zmiany jest dłuższy niż 28 dni.

Inżynier i jego asystenci, wymienieni w Subklauzuli 3.2 [Delegowanie przez Inżyniera] będą również pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Subklauzula 3.5 Określenia

W akapicie drugim, zdanie drugie subklauzuli 3.5 usunięto „...według Klauzuli 20 [Roszczenia, Spory i  Arbitraż” i zastąpiono je następującą treścią: „...według Klauzuli 20 [Roszczenia, Spory i Sąd].”

# Klauzula 4 Wykonawca

## Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Na końcu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (e) następującej treści:

(e) Inne zobowiązania

(i) 	Dodatkowe zezwolenia

W ciągu 28 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien złożyć 
u Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W porozumieniu z władzami lokalnymi, użytkownikami dróg i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót.

(ii) 	Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

(iii) 	Czynności na Placu budowy

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg,  wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac taka by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi,  mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką.

(iv) 	Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera, nawet w przypadku innego położenia, nie wskazanego w dokumentacji technicznej.

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z wycena kosztów naprawy.

(v)	Przechowywanie Dokumentów na Budowie

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera a także dla przedstawicieli Organu Zarządzającego i Nadzoru Wyższego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.

(vi)	Zrozumienie zakresu Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w celu zrozumienia zakresu Robót jak także po to być w pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.

(vii)	Zrozumienie Rysunków

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dogłębne rozumienie Robót. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

(viii)	Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera o jakichkolwiek dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z innych powodów zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedłoży te Rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami a także próbki i / lub modele

(ix)	Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentacje wykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w trzech kopiach dla wszystkich robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż 14 dni przez przejęciem robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

## Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą:

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wysokość tego Zabezpieczenia, z uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak określono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia Wykonania.

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wystawione, w formie poręczenia lub gwarancji, przez instytucję zgodną z ustawą PZP to powinno zawierać:

(a)	oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, wymienioną w Klauzuli 4.2 Warunków Ogólnych bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

(b)	postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji,

(c)	oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości Zabezpieczenia Wykonania, pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie Okresu Zgłaszania Wad i wystawieniu Świadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulą 11.9.

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 28 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad.

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione a mianowicie:

- nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano poprzednio,

- nie zapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej  jaka została uzgodniona przez Wykonawcę lub określona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Subklauzuli 20 [Roszczenia, spory i Sąd] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub określenia,

- nie naprawienia przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od otrzymania od Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub

- zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie o odstąpieniu było dane.

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu.

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodano treść:

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza żywego słowa, dysponującego zarówno wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną.

## Subklauzula 4.4 Podwykonawcy

W Subklauzuli 4.4 skreślono punkty (b) i (d) a dotychczasowy punkt (c) otrzymał literę (b).

Na końcu Subklauzuli 4.4 dodano nowe punkty (c), (d), (e), (f), (g), (h) oraz (i):

- Powierzenie jakiegokolwiek zakresu prac w zakresie innym niż wskazany w Ofercie, lub wcześniej zatwierdzony przez Zamawiającego, musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje bądź nie, taką zmianę według własnego uznania. Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części robót bez uzyskania od Zamawiającego, uprzedniej zgody na piśmie. 
Jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie a Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, w terminie 14 dni od takiego przedłożenia, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wprowadzenie podwykonawcy na wskazany w ofercie zakres robót Wykonawca winien zgłosić przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia Inżynier zaakceptuje propozycje podwykonawcy lub wniesie uzasadniony sprzeciw.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą za wykonane roboty pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należnie podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w akapicie poprzedzającym Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

Ustalenia powyższych akapitów stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

- Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z Podwykonawcą zaakceptowanym przez Zamawiającego, powinien zażądać od niego przyjęcia, bez zastrzeżeń, niniejszych Warunków Kontraktu na budowę wydanie angielsko – polskie 2000, razem z niniejszymi Warunkami Szczególnymi.

## Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa.

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g):

(f)	Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych.

(g)	Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wymagany według Prawa Budowlanego, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót.

## Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości.

Na końcu Subklauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera Program Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem kontraktu, wraz z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku polecenia zmian zgodnie z klauzulą 13 Wykonawca przedłozy Program Zapewnienia Jakości dla zmienionego zakresu robót.

## Subklauzula 4.13 Zapewnienie Przejazdu i Dostępu

Na początku Subklauzuli 4.13 dodano akapit:

Wykonawca utrzyma w ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojść i dojazdów Wykonawca uwzględnił w cenie kontraktu.

## Subklauzula 4.18 Ochrona Środowiska

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie ścieków ze wszystkich miejsc w obrębie Placu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót włączając w to budynki Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonywaniem Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze.

Materiały nieprzydatne oraz odpady stałe będą utylizowane na koszt Wykonawcy. Na każde wezwanie Inżyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzające utylizacje odpadów.

## Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą:

Wykonawca będzie:

- Podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Dla tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczania i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w wycenionym Przedmiarze Robót.

## Subklauzula 4.21 Raporty o postępie pracy

Po trzecim zdaniu dodano treść:

Raporty będą zgodne z danymi zebranymi w Raportach Dziennych opisanych w Subklauzuli 4.25 [Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę].

Dodano punkt (i) o treści:

(i)  prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje

przewidziane w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz uwzględniać skutki wynikające z zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Sąd].

## Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy.

Na końcu punktu (b) Subklauzuli 4.22 dodać następującą treść:

„oraz przedstawiciele Organu Zarządzającego i członkowie Wyższego Nadzoru.”

## Subklauzula 4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów:

- Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, prowadzonego w sposób określony w Prawie Budowlanym.

- Raportów Dziennych, w formie uzgodnionej pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą. Raporty Dzienne będą przechowywane w dwóch kopiach i jedna z nich będzie składana Inżynierowi. Raporty Dzienne będą przez cały czas, w godzinach roboczych dostępne do wglądu Inżynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportów jest opisywanie dziennego postępu prac, szczegółowych informacji o użyciu siły roboczej i sprzętu Wykonawcy oraz materiałów związanych z wykonanymi pracami, opis rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również codzienne zapisy temperatur i panujących warunków pogodowych. Raporty Dzienne nie zastępują Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

- Księgi Obmiarów, zawierającej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do ustalenia ilości w trakcie wykonywania Robót. Zasady prowadzenia Księgi Obmiarów są szczegółowo opisane w Subklauzuli 12.1 [Obmiary i Wycena]

- Raportów miesięcznych obejmujących opis postępu prac, opis problemów i zagrożeń. Plan prac na najbliższy okres rozliczeniowy.

## Subklauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację fotograficzną (lub/i filmową) celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami nieuzasadnionych roszczeń.

## Subklauzula 4.27 Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

# Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza

## Subklauzula 6.1 Zatrudnienie Personelu Kierowniczego i Siły Roboczej

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Wycenionym Przedmiarze Robót.

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzględnił czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

## Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z Subklauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej

na placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszając tym samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia.

## Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodano następującą treść:

Odpowiednia liczba osób z personelu kierownictwa Wykonawcy winna posiadać odnośne uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego.

## Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy

Na końcu Subklauzuli 6.9 dodano następującą treść:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera.

## Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel kierowniczy i siła robocza

Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na pracę i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót zagranicznej siły roboczej do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich stałego pobytu. W przypadku śmierci jakiekolwiek członka tego personelu lub członka jego rodziny w Polsce, Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjecie właściwych działań związanych z ich powrotem lub pogrzebem.

## Subklauzula 6.13 Repatriacja

Wykonawca winien na własny koszt zapewnić każdorazowo transport na i z Placu Budowy oraz transport do miejsc, w których zostali zwerbowani, wszystkich pracowników i robotników własnych i swoich Podwykonawców zatrudnionych do wykonania Robót. Wykonawca jest również odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie osób transportowanych lub oczekujących na transport dopóki nie opuszczą one kraju lub danego rejonu; w zależności od przypadku. Jeśli Wykonawca uchyla się od tego zobowiązania, Zamawiający może utrzymywać i repatriować taki personel a następnie kosztami obciążyć Wykonawcę.

# Klauzula 7 Urządzenia Materiały Wykonawstwo

## Subklauzula 7.4 Dokonywanie Prób

W Subklauzuli 7.4 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

## Subklauzula 7.6 Prace Zabezpieczające

Skreślono ostatni akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów „Jeżeli Wykonawca …” i wstawiono następującą treść:

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

Jeżeli dzieło ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

## Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie budowy stanowią własność Zamawiającego, chyba że w treści ST wskazano inaczej. Wykonawca przewiezie i złoży wartościowe materiały w miejscu określonym w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej lub zgodnie z wskazaniem Inżyniera. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przestrzegając przepisów o gospodarce odpadami.

Inżynier każdorazowo dokona kwalifikacji materiałów z rozbiórki.

# Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie

## Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót

Usunięto drugie zdanie (rozpoczynające się od słów:, („Jeśli nie jest inaczej postanowione…”) z Subklauzuli 8.1 i zastąpiono następująca treścią:

Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie określonym w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe, licząc od daty podpisania Aktu Umowy przez Wykonawcę.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a)	oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b)	oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c)	informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

## Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie

Usunięto treść “w zależności od przypadku” w pierwszym paragrafie i zastąpiono następującą:

“jak postanowiono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”

## Subklauzula 8.3 Harmonogram

Na końcu Subklauzuli 8.3 dodano następującą treść:

Taki zaktualizowany Harmonogram będzie przedłożony w ciągu 28 dni od otrzymania powiadomienia Inżyniera.

Podczas przygotowywania Harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp prac, które mogą wystąpić w styczniu i lutym. Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie.

Wykonawca ma posiadać kopię Harmonogramu na terenie budowy w postaci wykresu przedstawiającego postęp Robót.

Wraz z raportami miesięcznymi Wykonawca będzie potwierdzał aktualność harmonogramu lub przedstawi aktualizację harmonogramu.

## Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodano następującą treść:

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować Aneks do Umowy, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art.144 Prawa Zamówień Publicznych.

## Subklauzula 8.6 Szybkość Postępu Pracy

Usunięto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono następującą treść:

Jeżeli te uaktualnione metody spowodują, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci te koszty Zamawiającemu.

Jeżeli Wykonawca spowoduje przerwę w realizacji Robót z przyczyn zależnych wyłącznie od siebie na okres dłuższy niż 21 dni, to nie uszczuplając prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], Wykonawca z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne za opóźnienie] i w sumach podanych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

## Subklauzula 8.7 Kary Umowne za Opóźnienie

W tytule i treści Subklauzuli 8.7 skreślono sformułowanie „odszkodowanie umowne” i w to miejsce wstawia nową treść:  „kary umowne”.

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

# Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego

## Subklauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków

Na końcu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Roboty objęte wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia podlegają procedurze odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji.

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

## Subklauzula 10.2 Przejęcie Części Robót

W Subklauzuli 10.2 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

## Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych

W Subklauzuli 10.3 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

# Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady

## Subklauzula11.4 Zaniedbanie Usunięcia Wad

Usunięto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść:

Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego imieniu) o którym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to Wykonawca z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne za opóźnienie] i w sumach podanych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

Subklauzula11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę

W Subklauzuli 11.8 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.

# Klauzula 12 Obmiary i Wycena

## Subklauzula 12.1 Obowiązkowe obmiary Robót.

Usunięto akapity 3, 4 i 5 z Subklauzuli 12.1 i po zdaniu kończącym się słowami: ”…żądanych przez Inżyniera.” wstawiono nową treść:

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia obmiarów w trakcie realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów (Kart Obmiarów).

Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu obmiarów, wykonanego przez Wykonawcę pod nadzorem Inżyniera zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu.

Dla każdego wykonanego pomiaru lub, kiedy Inżynier zażąda dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, który będzie pomagał Inżynierowi i dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie wysłać swojego przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych przez Inżyniera lub przez niego zaakceptowane będą uważane jako obowiązujący obmiar dla Robót.

Wszelkie obmiary muszą zostać potwierdzone szkicami i pomiarami geodezyjnymi wykonanymi przez uprawnionego geodetę.

Inżynier zweryfikuje a jeśli konieczne poprawi i podpisze w przeciągu 14 dni od daty otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji, poprawkach (jeżeli mają miejsce) i akceptacji Księgi Obmiarów przez Inżyniera w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego.

Gdyby Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie uznał lub odmówił ich podpisania, będą one uznane za ważne do chwili uzyskania orzeczenia zgodnie z zapisami Klauzuli 20 [Roszczenia, Spory i Sąd]

## Subklauzula 12.3 Wycena

Usunięto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), (b)(ii) i (b)(iii).

Wstawiono nową treść podpunktu (a) jak następuje:

- (i) pomierzona ilość danego elementu zmieni się więcej niż 50% w stosunku do ilości ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robót lub innym wykazie, oraz

(ii) ta zmiana ilości pomnożona przez cenę jednostkowa, ustaloną dla danego elementu przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

# Klauzula 13 Zmiany i korekty

## Subklauzula 13.2 Inżynieria wartości

W Subklauzuli 13.2 usunięto treść rozpoczynając od punktu (c) aż do końca, i wstawiono treść jak następuje:

- Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej dla tej części robót Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia].

## Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodano treść:

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera mogłyby spowodować wzrost Ceny Kontraktowej ponad Zaakceptowaną Kwotę Kontraktu, Inżynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym Aneks do Umowy/Umowę wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w Art.67. ust. 1 pkt 5 i Art.144 Prawa Zamówień Publicznych.

## Subklauzula 13.4 Płatność w Stosownych walutach

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 i zastąpiono ją następującą:

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

## Subklauzula 13.8 Korekty Wynikające ze zmiany kosztu.

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8

# Klauzula 14 Cena kontraktowa i płatność

## Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą:

Płatność Zaliczkowa nie będzie udzielana.

## Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia się ilość egzemplarzy z sześciu na cztery.

W 14.3 w podpunkcie (f) usunięto treść rozpoczynającą się od „... według Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż]; oraz”  i wstawiono „....według Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Sąd]; oraz”

W Subklauzuli 14.3 usunięto treść punktu (g) i w jego miejsce wstawiono następującą treść:

„(g) odjęcie kwoty opustu w wysokości proporcjonalnej do zaawansowania finansowego Robót wymienionych w Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
[Przedmiarze Robót]”.

Dodano punkt (h) o treści:

„(h) odjęcie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych Świadectwach Płatności.”

## Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności

W Subklauzuli 14.4 usunięto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nową treść:

Jeżeli Kontrakt nie zawiera wykazu płatności, to każdorazowo, gdy będzie składana aktualizacja Harmonogramu zgodnie z Subklauzulą 8.3, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, Wykonawca przedłoży Inżynierowi Plan Płatności przedstawiający szacunki płatności, które są przewidziane na dany kwartał zgodnie z planowanym przebiegiem budowy.

## Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności

Na końcu subklauzuli dodaje zdanie:

Zatwierdzenie ilości zawartych w Księdze Obmiaru i Oświadczeniu Miesięcznym nie stanowi podstawy do określenia płatności miesięcznej. Inżynier w Świadectwie Płatności może zmniejszyć ilości jakie potwierdza do wypłaty, np. w przypadku przekroczenia wartości określonych w Planie Platności. Należności nie przyznane do wypłaty będą rozliczane w późniejszym okresie, zgodnie z Planem Płatności. Działania te nie kwalifikują się jako podstawa roszczenia wynikającego z subkaluzuli 14.8. w zakresie kosztów kredytowania.

## Subklauzula 14.7 Płatność

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- kwotę poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności najpóźniej w terminie podanym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury zgodnej z tym świadectwem,

- kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie Płatności najpóźniej w terminie podanym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury zgodnej z tym świadectwem,

Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.

## Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Płatność], to Wykonawca będzie miał prawo do  odsetek za czas opóźnienia, 
w wysokości odsetek ustawowych.

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po terminie zapłaty należności określonym w Subklauzuli 14.7, do dnia w którym nastąpi całkowita zapłata należności Wykonawcy.

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki.

Wykonawca będzie miał prawo do powyższych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy środków.

## Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej

Na początku Subklauzuli 14.9 dodano akapit:

Jeśli w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, nie podano procentu zatrzymania ani limitu Kwoty Zatrzymanej przyjmuje się, że w kontrakcie nie przewiduje się potrącania kwoty zatrzymanej.

## Subklauzula 14.12 Zwolnienie z Zobowiązań

Na końcu Subklauzuli 14.12 dodano treść:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

## Subklauzula 14.15 Waluty Kontraktu

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą:

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe.

## Subklauzula 14.16 Spłata

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić (spłacić) Zamawiającemu wszelkie kwoty zapłacone powyżej należnej Ceny Kontraktowej w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania od Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca zaniedba dokonania zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo do odsetek za czas opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych.

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiającego jako termin płatności, do dnia w którym nastąpiła zapłata.

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki.

Kwoty do zwrotu Zamawiającemu mogą być kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot należnych Wykonawcy.

Opłaty bankowe powstałe w wyniku zapłaty sum należnych Zamawiającemu będą ponoszone wyłącznie przez Wykonawcę.

# Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego

## Subklauzula 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego

W Subklauzuli 15.2 usunięto dotychczasową treść punktu (b) i zastąpiono nową:

(b)	(i)	opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót tak dalece, że nie jest 				prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,

(ii)	przerywa Roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy 			niż 21 dni lub porzuca Roboty,

Skreśla się dotychczasową treść:

„(c)	bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od”

i w to miejsce wstawia:

„(c)	uchyla się od”

Skreśla się dotychczasową treść punktu (d) i w to miejsce wstawia:

„(d) (i)	podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego części bez 		zgody Zamawiającego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robót bez zgody 	Zamawiającego, przez podmiot inny niż wskazany w Ofercie,

(ii)	zatrudnia bez zgody Zamawiającego, personel inny niż wskazany w Ofercie.

Skreśla się dotychczasową treść punktu (e) i w to miejsce wstawia:

(e)	Wykonawca lub którykolwiek z jego wierzycieli, zgłasza wniosek do właściwego sądu, o ogłoszenie upadłości, ale przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, lub Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według mających zastosowanie Praw) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń, lub

Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości podanej w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe”.

## Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do Odstąpienia

Skreślono  dotychczasową treść pierwszego zdania w Subklauzuli 15.5 i w to miejsce wstawiono  nową:

Oprócz uprawnień wynikających z Subklauzuli 15.2, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu:

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Gdyby zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, Zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

Zamawiający o takim odstąpieniu powiadamia Wykonawcę na piśmie.

# Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

## Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy

W Subklauzuli 16.1 usunięto wyrażenie „21 dniowym wyprzedzeniem” i zastąpiono „28 dniowym wyprzedzeniem”

## Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę

W punkcie (b) usunięto “56” i wstawiono “63”

W punkcie (d) do istniejącej treści, po przecinku dopisano

„a w szczególności jeżeli brak współdziałania Zamawiającego, koniecznego do zrealizowania Kontraktu i bezskutecznie upłynął rozsądny termin zaproponowany przez Wykonawcę w celu nakłonienia Zamawiającego do takiego współdziałania”,

Usunieto akapit 2 i wstawiono nowa treść:

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może odstąpić od Kontraktu z zachowaniem 28 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu.

## Subklauzula 16.4 Płatność przy Odstąpieniu

W Subklauzuli 16.4 skreślono dotychczasową treść punktu (c) i wstawiono nową:

- zapłaci Wykonawcy z tytułu utraty zysku lub innej straty lub szkody poniesionej przez Wykonawcę w następstwie tego odstąpienia odpowiednią kwotę, jednak nie wyższą niż 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

# Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność

## Subklauzula 17.5 Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej

W piątym akapicie w pierwszym zdaniu w 17.5 usunięto treść rozpoczynającą się od „...a także każdą sprawę sądową lub arbitraż, który może z niego wyniknąć.” i wstawiono treść „...  a także każdą sprawę sądową , która może z niego wyniknąć.”.

W piątym akapicie w pierwszym zdaniu w 17.5 usunięto treść rozpoczynającą się od „...postępowania sądowego lub arbitrażu, w rozsądnym czasie po żądaniu tego przez taką drugą Stronę.” i wstawiono treść: „...postępowania sądowego, w rozsądnym czasie po żądaniu tego przez taką drugą Stronę.”

# Klauzula 18 Ubezpieczenie

## Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 18.2 wstawiono następującą treść:

Ubezpieczenie robót będzie również obejmowało odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Wykonawcy.

Powyższe ubezpieczenie będzie zawarte na kwoty:

- nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej stanowiącej pełny koszt odtworzenia, obejmującą wartość robót wraz z materiałami i urządzeniami do wbudowania,

- dodatkową kwotę 15 % takiego kosztu odtworzenia, przeznaczoną na pokrycie kosztów rozbiórki, usunięcia danej części Robót i gruzu oraz honoraria konsultantów i ekspertów.

Minimalna wartość takiego ubezpieczenia jest podana w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

Skreślono  początkową treść  drugiego akapitu Subklauzuli 18.2: „Strona ubezpieczająca będzie przedłużała to ubezpieczenie,” i w to miejsce wpisano nową:

„Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,”

## Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia 0sób i uszkodzenia własności

Skreślono  treść punktu (a) Subklauzuli 18.3 i wstawiono nową:

- będą dokonane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, a następnie Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,”

## Subklauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Na końcu Subklauzuli 18.4 dodano treść:

Przedmiotowe ubezpieczenie może być zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i obejmie także Personel Zamawiającego a w tym Inżyniera i innych osób, które będą uprawnione do wstępu na Plac Budowy w związku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia będzie w mocy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia a następnie, w Okresie Zgłaszania Wad, podczas wykonywania czynności związanej z tym okresem przez Personel Wykonawcy, będzie ono każdorazowo odnawiane i przedkładane do wglądu Inżynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilości wydarzeń jest podana w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

# Klauzula 19 Siła Wyższa

## Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, Płatność i Zwolnienie

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreślono  liczbę „7 dni” i wstawiono w to miejsce liczbę „28 dni”.

# Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Sąd

Zmianie ulega nazwa klauzuli która brzmi   „Roszczenia, Spory, Sąd”

## Subklauzula 20.2 Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach

Na końcu Subklauzuli 20.2 wstawiono treść:

Standardowe formularze Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla członka (ów) jedno lub trzyosobowej Komisji Rozjemstwa w Sporach, są załączone do niniejszych Warunków Kontraktu.

## Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach

W akapicie 4 wiersz 6 wykreślić: „lub przez orzeczenie arbitrażu, jak to opisano poniżej”

W akapicie 6 wykreślić zdanie drugie i zastąpić je następującą treścią: „Złożenie powiadomienia oznacza że decyzja Komisji nie wejdzie w życie”

## Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne

Usunięto całą treść subklauzuli i zastąpiono ją następującą: „ W przypadku, gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostało dane według powyższej Subklauzuli 20.4 Strony będą próbowały rozstrzygnąć spór polubownie. Jeżeli nawet nie uczyniono żadnej próby polubownego załatwienia sporu każda ze stron będzie miała prawo skierować sprawy na drogę postępowania Sądowego.

## Subklauzula 20.6 Rozwiązywanie Sporów

Zmianie ulega nazwa subklauzuli która brzmi: „ Rozwiązywanie sporów”

W zdaniu pierwszym usunięto: „drogą arbitrażu międzynarodowego” i wstawiono „przez Sąd”. Pozostałą część subklauzuli 20.6 usunięto.

## Subklauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa w sporach.

W subklauzuli 20 .7 usunięto treść: „wnieść samo zaniedbanie do arbitrażu według subklauzuli 20.6 (Arbitraż)” i  wstawiono: „ sprawę do sądu według subklauzli 20.6 (Rozwiązywanie sporów)”.

## Subklauzula 20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach.

W punkcie (b) usunięto: „arbitrażu według subklauzuli 20.6 (Arbitraż)” i wstawiono: „do Sądu według Subklauzuli (Rozwiązywanie sporów).

# Klauzula 21 Klauzule Końcowe

  - Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

  - Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.